## Planejamento
NAV.io - Planejamento do Projeto
Por enquanto, os períodos estão em horas |  |  |  |  | Hora destacada: | 1 |  |  | Duração da etapa | [5 empty] | Início real |  |  |  |  | % Completo |  |  |  |  | Atual (além do planejado) | [7 empty] | % Completo (além do planejado)
Atividade | Início Planejado | Duração Planejada [horas] | Início real | Duração real [horas] | Porcentagem completa | Hora
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1. Revisar e atualizar os códigos de SDL | 1 | 2 |  | 0 | 0%
2. Separar o SDL dos simuladores | 3 | 1 |  | 0 | 0%
3. Classes de Armazenamento | 4 | 1 |  | 0 | 0%
4. Refazer classe do teclado | 4 | 1 |  | 0 | 0%
5. Assets | 1 | 3 |  | 0 | 0%
6. Classes da exibição dos assets | 4 | 3 |  | 0 | 0%
7. Classes dos sistemas físicos | 5 | 4 |  | 0 | 0%
8. IAs dos inimigos | 9 | 6 |  | 0 | 0%
9. Extras | 15 | 3 |  | 0 | 0%

## Descrição das Atividades
NAV.io - Descrição das Atividades
Atividade | Descrição | Responsável
1. Revisar e atualizar os códigos de SDL | Revisar os códigos de SDL que já fizemos e converter os <shared_ptr> pra referências (&), para poder visualizar a relação entre as classes no doxygen
2. Separar o SDL dos simuladores | Separar essa parte referente ao SDL dos simuladores e colocar na pasta principal. Agora, podemos fazer um pequeno teste para ver se todas as classes que já fizemos do SDL estão independente dos códigos do simulador
3. Classes de Armazenamento | Fazer as classes que vão servir para guardar os dados dos jogadores (basicamente, pontuação e vida)
4. Refazer classe do teclado | Refazer a classe para ler os dados do teclado incluindo as funções específicas do jogo (andar e atirar, só)
5. Assets | Fazer os assets que iremos exibir na tela, basicamente os sprites das naves (por enquanto, pode ser uma ou duas, background, tiros, etc.)
6. Classes da exibição dos assets | Classes para exibir esses assets na tela, junto com a pontuação e vida
7. Classes dos sistemas físicos | Fazer as classes dos sistemas físicos do jogo. Por hora, vamos nos concentrar em fazer a de movimento e do tiro
8. IAs dos inimigos | Agora, seria interessante fazer as outras naves inimigas. Como não tenho ideia de como funciona essas IAs, vai levar um bom tempo
9. Extras | Com o básico pronto, seria interessante fazer outras coisinhas agora, como tela principal e etc.